联想智慧零售系统商业化开发进度表 V1.0

更新时间：2026-05-24    目标版本：70分可卖试点版    优先范围：库存 / 出入库 / 营销 / 价保 / 教育补 / PO

本阶段不再按“继续补功能”推进，而是按“可售卖、可实施、可交付、可续费、可审计”推进。先把库存、出入库、营销三条主链做成试点版商品。

# 一、当前基线

• 当前商业化成熟度基线：33/100

• 当前可售卖口径：可卖试点定制版，不可按成熟标准 SaaS 大规模售卖

• 当前阶段目标：先做到 70/100，形成 1-3 家门店可交付试点版

# 二、本阶段只做什么

• 库存、SN、销售出库、采购入库、其他出库统一切到 SQL 主链。

• 营销活动、价保、教育补、PO 统一做成当前态、历史态、审计态三层结构。

• 补齐最小商业化交付能力：租户/门店、账号/角色、初始化导入、备份恢复、最小 API 文档、试点版验收清单。

# 三、本阶段明确不做什么

• 不先做全行业通用 ERP。

• 不先做复杂总部分析与授权计费系统。

• 不把静态快照展示包装成商业化完成。

# 四、六周进度表

| 周次 | 本周目标 | 重点 | 交付物 | 验收标准 | 目标分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 锁定商业化数据底座 | 盘清库存、SN、销售出库、采购入库、其他出库、营销活动、价保、教育补、PO 的正式表、历史表、审计表 | 商业化数据模型清单、字段口径表、JSON退场清单 | 三条主链的数据流、主表、历史表、快照缓存边界全部说清 | 33 -> 40 |
| 第2周 | 建立租户/门店/账号骨架 | 所有核心业务表补 tenant_id/store_id；建立 user、role、permission 基础结构 | 租户与门店基础表、权限骨架、核心表结构升级清单 | 新数据写入具备租户/门店维度 | 40 -> 46 |
| 第3周 | 收口库存与出入库 SQL 主链 | 商品库存、SN、库存流水、销售出库、采购入库、其他出库统一走 SQL 主链；静态 JSON 改为镜像缓存 | 库存主链切换说明、出入库主链切换说明、同步校验结果 | 前端主要库存/出入库页面优先读 API/SQL | 46 -> 55 |
| 第4周 | 收口营销 / 价保 / 活动历史链 | 建立营销活动历史、价格历史、链接历史、价保历史、教育补历史、PO历史与操作日志 | 营销与价保历史表、审计日志表、来源留痕规则文档 | 任意一笔活动或价保记录可追到销售日证据和变更日志 | 55 -> 61 |
| 第5周 | 补最小交付能力 | 完成商品/SKU/SN初始化导入、门店开通流程、接口配置骨架、每日备份与恢复脚本 | 初始化导入工具、门店初始化SOP、备份恢复脚本、归档目录规范 | 新门店可以完成基础初始化和恢复演练 | 61 -> 67 |
| 第6周 | 试点版封版验收 | 对库存、出入库、营销三条主链做试点验收；补最小API文档、报价清单、实施边界 | 试点版验收表、最小API文档、模块报价表、实施清单 | 达到70/100，可按试点项目交付 | 67 -> 70 |

# 五、三条主链完成定义

| 主链 | 当前问题 | 试点版完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 库存 / SN | 仍存在快照过渡、手工补口径、部分页面静态读链 | 库存、SN、库存台账、库存异常全部从 SQL/API 出；静态 JSON 仅保留镜像缓存 |
| 出入库 | 销售/采购/其他出库与库存真值还没完全统一到商业主链 | 销售出库、采购入库、其他出库、库存流水、SN库存订单能同链追溯，并能做一致性审计 |
| 营销 / 价保 / 活动 | 活动、教育补、PO、价保仍有展示层与存储层混用问题 | 每条活动和价保都有历史冻结、来源留痕、销售日固化、可审计变更记录 |

# 六、执行看板

| 编号 | 任务 | 所属主链 | 当前状态 | 本轮输出 | 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 输出商业化核心表清单与字段口径 | 底座 | 待开始 | 数据模型文档 | 无 |
| A2 | 输出 JSON 退场与 snapshot_cache 保留清单 | 底座 | 待开始 | 读写边界文档 | 无 |
| B1 | 建立 tenant/store/user/role 基础表 | 商业化底座 | 待开始 | 表结构与初始化脚本 | 无 |
| B2 | 核心业务表补 tenant_id/store_id | 商业化底座 | 待开始 | 迁移方案 | 无 |
| C1 | 库存 / SN 主链切到 SQL/API 优先 | 库存 | 待开始 | API 主读链切换结果 | 需核对现有过渡页面 |
| C2 | 销售/采购/其他出库统一收口到 SQL 主链 | 出入库 | 待开始 | 出入库统一写链 | 需核对当前导入器与表结构 |
| D1 | 建立营销活动历史表 | 营销 | 待开始 | 活动历史结构 | 需梳理现有营销快照字段 |
| D2 | 建立价保 / 教育补 / PO 历史表 | 营销 | 待开始 | 历史冻结结构 | 需统一销售日固化口径 |
| E1 | 完成初始化导入工具 | 交付 | 待开始 | 商品/SKU/SN 导入工具 | 无 |
| F1 | 输出最小 API 文档 | 商业化 | 待开始 | API 文档 V0.1 | 依赖主链字段稳定 |

# 七、下一步立即执行

1. 先输出商业化核心数据模型清单，作为第1周正式产物。

2. 紧接着输出库存 / 出入库 / 营销三条主链的 SQL主表、历史表、审计表结构草案。

3. 然后按这个进度表开始逐项落库、改 API、收口前端读链。